Planning prévisionnel

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Architecture | Matériel | Serveurs et accès réseaux | Budget et planification | Evalution |
| Choix de topologies | Choix du matériel d’interconnexion | Accès WEB | Planning de déploiement de l’installation | Livrables |
| Plans logiques | Choix du type de câblage | Distribution électrique | Chiffrement devis matériel |  |
| Plans physiques | Emplacement du matériel | Serveur local CS : GO | Calcul du budget |  |
| Connexion Wi-fi |  | Administration | Prestations pour exposants |  |
|  |  | Sécurité | Prix entrée joueur/visiteur |  |
|  |  | Automatisation de l’adressage (Bonus) | Sponsors |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15/12 | 16/12 | 17/12 | 18/12 | 19/12 | 20/12 | 21/12 |
| Louka | Lecture et analyse du sujet | JPO |  | Étude des ressources budgétaires | Topologies.  Choix du matériel interconnexions. | Administration et sécurité. | Sponsors. Prix entrées joueur/visiteur. |
| Paul | Lecture et analyse du sujet |  |  |  | Connexion sans fil.  Choix types de câblages. | Électricité.  Planning installation. | Chiffrement devis matériel. Calcul budget. |
| Maxime | Lecture et analyse du sujet | JPO |  | Mise en place d’un projet Trello | Plans physiques et logiques.  Emplacement du matériel | Accès WEB.  Serveur local CS : GO. | Prestations exposants et livrables. |